## ficheroExcel (7)
Número de plan | 157
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Se observan requerimientos (derechos de petición y solicitudes de información, entre otros) que al periodo de corte del presente informe se encuentran sin respuesta a los peticionarios (ver tabla Nro. 6 de niveles de atención primer semestre informe bajo radicado Nro. 20201500234133 y publicado en enlace: | Auditorías internas de gestion | Teusaquillo | Servicio a la ciudadanía Local | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | ANDREA CABALLERO QUIROZ / Contratista | Abierta con seguimiento | 100% | REALIZAR SEGUIMIENTO SEMANAL AL INFORME PROMOTOR REMITIDO POR LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR ATRASOS EN LA RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN REMITIENDO ESTE REPORTE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL A LOS PROFESIONALES 222-24 DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA ALCALDÍA, A LOS INSPECTORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN GENERANDO ALERTA EN APOYAR EL PROCESO DE DEPURACIÓN DE AQUELLOS DERECHOS DE PETICIÓN QUE CUENTAN CON RESPUESTA PERO NO SE HA REALIZADO EL ENVÍO CORRESPONDIENTE AL PETICIONARIO. REALIZAR MEMORANDO CON INSTRUCCIONES DE RESPUESTA DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN Y RESALTANDO SU IMPORTANCIA EN LA RESPUESTA EN LOS TERMINOS DE LA LEY 1755 DE 2015 | DERECHOS DE PETICIÓN CON RESPUESTA OPORTUNA Y DE FONDO AL PETICIONARIO EN LOS TERMINOS DE LA LEY 1755 DE 2015 | Nº DE RESPUESTAS EFECTUADAS DE FONDO/ Nº DE REQUERIMIENTOS INSTAURADOS | 2020-10-16 | 2020-12-31 | ANDREA / CABALLERO QUIROZ | 100 | Cumplida
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno-sgd?field_contro_fecha_de_expedici_n_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_control_cat_doc_tid=157&field_control_semestre_value=All), incumpliendo los términos previstos en el artículo 14 de la ley 1755 de 2015 “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones”, en el cual se establece que “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.
Se observa que en la vigencia 2019 se establecieron acciones de mejora asociadas con el “Diseñar e implementar una nueva herramienta de seguimiento a derechos de petición, enlazada con el gestor documental, que permita al proceso SAC validar previamente la respuesta y su oportuna remisión a los ciudadanos”, y “Generar un plan de capacitación diferenciado con destino a los 3 grandes grupos de intervinientes en la respuesta a derechos de petición, entiéndase los grupos como el proceso de radicación, la emisión de respuestas y el seguimiento a la respuesta de derechos de petición” , sin embargo estas acciones no resultaron ser efectivas, teniendo en cuenta que las situaciones de incumplimiento se continúan materializando.
Este hallazgo será registrado en el sistema MIMEC, asociado a este informe del primer semestre, para las Alcaldías Locales que reportan para los requerimientos 2020 un nivel de atención menor al 40%, para que se implementen paralelamente a las actividades de coordinación y seguimiento que se realizan con la Subsecretaría de Gestión Institucional, acciones efectivas que conlleven a la depuración y respuesta de los requerimientos a la ciudadanía en tiempo y calidad. Las Alcaldías Locales que deberán formular plan de mejoramiento son: Suba, Fontibón, Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Tunjuelito, Santafé, Kennedy y Usaquén.
Avance del plan | 100%