## SEGUIMIENTO OCI
REPORTE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTITAL DE GOBIERNO CORTE 22-NOV-2020
Cuenta de Estado de la acción | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cumplida | En ejecución | Sin iniciar | Total general
APOYO A LA SUPERVISIÓN |  |  | 1 | 1
ÁREA DE CONTABILIDAD |  |  | 2 | 2
AREA DE CONTRATACION Y APOYOS A LA SUPERVISION | 2 | 1 |  | 3
ÁREA DE CONTRATACIÓN Y APOYOS PROFESIONALES |  | 2 |  | 2
ÁREA DE CONTRATACIÓN, APOYOS PROFESIONALES Y APOYO CALIDAD |  | 2 |  | 2
ÁREA DE PLANEACIÓN Y APOYO CALIDAD |  | 1 |  | 1
AREA DE PLANEACION Y AREA DE CONTRATACION |  |  | 1 | 1
ÁREA DE PLANEACIÓN Y APOYO ÁREA DE CONTRATACIÓN | 1 |  |  | 1
ÁREA DE PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA Y APOYO ÁREA DE CONTABILIDAD |  | 1 |  | 1
ÁREA JURIDICA POLICIVA Y PROFESIONAL COBRO PERSUASIVO | 1 | 2 |  | 3
ÁREA JURIDICA-COBRO PRESUASIVO APOYO ÁREA CONTABLE |  | 1 | 1 | 2
COMITÉ DE CUENTAS POR PAGAR PLANEACIÓN PRESUPUESTO CONTRATACION | 1 |  |  | 1
DESIGNACIÓN DESPACHO | 1 |  |  | 1
GESTIÓN DOCUMENTAL LOCAL Y ÁREA DE CONTRATACIÓN |  | 1 |  | 1
Total general | 6 | 11 | 5 | 22
Áreas responsables | Total acciones clasificadas por estado observado
| Sin iniciar | Vencidas | En ejecución | Cumplidas
Planeación | - | - | 1 | -
Contabilidad | 2 | - | - | -
Planeación - Contratación | 1 | - | - | 2
Contratación | 1 | - | 5 | 2
Planeación – Infraestructura - Contabilidad | - | - | 1 | -
Despacho | - | - | - | 1
Jurídica - Policiva | 1 | - | 3 | 1
Gestión Documental | - | - | 1 | -
| 5 | 0 | 11 | 6
| 22.73% | 0% | 50% | 27.27%

## Hoja3 (hidden)
Etiquetas de fila | Cumplida | En ejecución | Sin iniciar | Total general
CONTRATACIÓN |  |  | 1 | 1
CONTABILIDAD |  |  | 2 | 2
CONTRATACIÓN | 2 | 1 |  | 3
CONTRATACIÓN |  | 2 |  | 2
CONTRATACIÓN |  | 2 |  | 2
PLANEACIÓN |  | 1 |  | 1
PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN |  |  | 1 | 1
PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN | 1 |  |  | 1
PLANEACIÓN - INFRAESTRUCTURA - CONTABILIDAD |  | 1 |  | 1
ÁREA JURIDICA POLICIVA | 1 | 2 |  | 3
ÁREA JURIDICA-COBRO PRESUASIVO -CONTABILIDAD |  | 1 | 1 | 2
PLANEACIÓ - CONTRATACIÓN | 1 |  |  | 1
DESPACHO | 1 |  |  | 1
GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 1 |  | 1
Total general | 6 | 11 | 5 | 22

## PM CONTRALORÍA
Matriz de seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
Dependencia: Teusaquillo
[10 empty] | Información general PM (Fuente SIVICOF) | [9 empty] | INCIDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO
No. | Código entidad | Dependencia | Sectorial que generó la auditoría | Vigencia auditoría | Código auditoría PAD | Modalidad | Componente | Factor | Nro. hallazgo | Descripción hallazgo | Causa hallazgo | Código acción | Descripción acción | Nombre indicador | Fórmula indicador | Valor meta | Área responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Administrativa | Disciplinaria | Fiscal | Penal | Porcentaje de avance de la acción observado | Estado de la acción
93 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 165 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, LOS REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL EN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, LOS REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL EN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE. | 1 | ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS INTERNA Y APLICAR LA LISTA DE CHEQUEO DE LA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL , PARA ACTUALIZAR LA INFORMACION REGISTRADA EN SIVICOF Y SECOP. | ACTUALIZAR BASE DE DATOS INTERNA DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN | CONTRATOS SUSCRITIOS EN LA VIGENCIA/BASE DE DATOS ACTUALIZADA | 100 | AREA DE CONTRATACION Y APOYOS A LA SUPERVISION | 2020-11-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
94 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 165 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, LOS REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL EN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, LOS REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL EN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE. | 2 | ACTUALIZAR LA INFORMACION EN SECOP DE LAS ETAPAS DE EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS VIGENTES PARA EL 2020 Y QUE SE SUSCRIBAN EN LA MISMA. | ACTUALIZAR PUBLICACIONES EN SECOP | CONTRATOS SUSCRITIOS EN LA VIGENCIA/BASE DE DATOS ACTUALIZADA | 100 | AREA DE CONTRATACION Y APOYOS A A SUPERVISION | 2020-11-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
96 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 126 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | 3.1.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, LOS REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL EN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, LOS REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL EN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 1 | REALIZAR SEGUIMIENTO SEMANAL A LAS CARPETAS CONTRACTUALES REMITIDAS POR EL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y DEMÁS AREAS DEL FDL, AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL VERIFICANDO POR ESTA ÁREA LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL E INFORMANDO OPORTUNAMENTE LAS FALENCIAS AL ÁREA DE CONTRATACION Y LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ALCALDIA | SEGUIMIENTO CARPETAS CONTRACTUALES | NO.CARPETAS VERIFICADAS/ NO.CARPETAS REMITIDAS | 100 | GESTIÓN DOCUMENTAL LOCAL; MILENA BERMUDEZ ÁREA DE CONTRATACIÓN | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 70% | En ejecución
102 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 126 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.1 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 138 PAD 2018 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.1 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 138 PAD 2018 | 1 | IMPLEMENTACION BASE DE INFORMACION CONTRACTUAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL FDLT | BASE CONTRACTUAL ACTUALIZADA | NO.CONTRATOS ACTUALIZADOS/ NO.CONTRATOS CELEBRADOS | 100 | ÁREA DE CONTRATACIÓN; Y APOYOS PROFESIONALES | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
117 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 126 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 138 PAD 2018 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 138 PAD 2018 | 1 | IMPLEMENTACION BASE DE INFORMACION CONTRACTUAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL FDLT | BASE CONTRACTUAL ACTUALIZADA | NO.CONTRANTOS ACTUALIZADOS/ NO.CONTRATOS CELEBRADOS | 100 | ÁREA DE CONTRATACIÓN; CLEMENCIA SEEN Y APOYOS PROFESIONALES APOYO CALIDAD LADY NAVARRO | 2020-07-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
126 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 126 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.2.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LOS HALLAZGOS 3.1.3.2 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 81 PAD 2019 Y 3.3.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 101 PAD 2019 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LOS HALLAZGOS 3.1.3.2 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 81 PAD 2019 Y 3.3.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 101 PAD 2019 | 1 | REALIZAR MESAS TRIMESTRALES CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA SECOP II | SEGUIMIENTO PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA SECOP II | NO. DE MESAS REALIZADAS/ NO. DE MESAS PROGRAMAS | 100 | ÁREA DE CONTRATACIÓN; CLEMENCIA SEEN Y APOYOS PROFESIONALES APOYO CALIDAD LADY NAVARRO | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
127 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 126 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.2.8 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.4.1 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 81 PAD 2019 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.4.1 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 81 PAD 2019 | 1 | REALIZAR 3 MESAS DE TRABAJO CON LA ORDENADORA DEL GASTO, PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL PAA. | MESAS DE TRABAJO | NO.MESAS REALIZADAS/ NO.MESAS PROGRAMADAS | 100 | ÁREA DE PLANEACIÓN; CLAUDIA SUAREZ APOYO ÁREA DE CONTRATACIÓN; CLEMENCIA DE SEEN | 2020-07-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
130 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 126 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.2.9 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.4.2 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 81 PAD 2019 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.4.2 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 81 PAD 2019 | 1 | PARTICIPAR Y/O REALIZAR LAS MESAS DE TRABAJO MENSUALMENTE CON LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ORDENADORA DEL GASTO Y/O DESIGNADO, APOYOS A LA SUPERVISIÓN, RESPONSABLES, PRESUPUESTO, CONTRATACIÓN Y ABOGADO DE LIQUIDACION | MESAS DE TRABAJO | NO.MESAS REALIZADAS/NO.MESAS PROGRAMADAS | 100 | COMITÉ DE CUENTAS POR PAGAR PLANEACIÓN PRESUPUESTO CONTRATACION | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
132 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 126 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRATO OP N° 188 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL FDL DE TEUSAQUILLO Y O.L INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S NO OBSTANTE, NI EN EL EXPEDIENTE DOCUMENTAL, NI EN EL SECOP SE ENCONTRÓ DICHA PÓLIZA, NI HUBO REFERENCIA POR PARTE DEL FDLT EN EL QUE SE SOLICITARA AL CONTRATISTA PRESENTAR ESTE REQUISITO. | 1 | VERIFICAR LA LISTA DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | VERIFICACION LISTA DE CHEQUEO | VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL VS LISTA DE CHEQUEO | 100 | ÁREA DE CONTRATACIÓN Y APOYOS PROFESIONALES | 2020-07-01 | 2020-12-31 | x | x |  |  | 70% | En ejecución
137 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 126 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.1.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SOPORTES E IRREGULARIDADES EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y FALLAS EN EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SOPORTES E IRREGULARIDADES EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y FALLAS EN EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, " CARPETAS CONTENTIVAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 193 DE 2018, QUIEN EJECUTA EL PROYECTO 1354 “OTORGAMIENTO DE AYUDAS TÉCNICAS”. | 1 | SOCIALIZAR TRIMESTRALMENTE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS SERVIDORES PUBLICOS Y/O CONTRATISTAS QUE DESEMPEÑEN EL ROL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DOCUMENTADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SDG. | SOCIALIZACION MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISION DE LA SDG | NO. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 100 | ÁREA DE PLANEACIÓN Y ÁREA DE CONTRATACIÓN | 2020-07-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
158 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 165 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS Y POBLACIÓN OBJETIVO ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO PARA LA VIGENCIA 2018 DEL PROYECTO 1333 "TEUSAQUILLO MEJOR PARA TODOS CON LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS Y POBLACIÓN OBJETIVO ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO PARA LA VIGENCIA 2018 DEL PROYECTO 1333 "TEUSAQUILLO MEJOR PARA TODOS CON LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | 1 | REALIZAR UNA REUNIÓN ENTRE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021 CON LOS PROFESIONALES A CARGO DE LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA INICIAR LOS TRAMITES DE ESTRUCTUACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, PREVIENDO EL TIEMPO SUFICIENTE PARA QUE LA EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SE REALICE DENTRO DE LA VIGENCIA CORRESPONDIENTE | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PAA | ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PREVIOSAPROBADOS EN TIEMPO | 100 | AREA DE PLANEACION Y AREA DE CONTRATACION | 2020-12-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
160 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 165 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LOS SOPORTES DE LOS INFORMES DEL CONTRATO NO. 187 DE 2018 Y EN LA JUSTIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL OTRO SÍ AL CONTRATO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LOS SOPORTES DE LOS INFORMES DEL CONTRATO NO. 187 DE 2018 Y EN LA JUSTIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL OTRO SÍ AL CONTRATO | 1 | EMISIÓN DE UN COMUNICADO OFICIAL POR PARTE DEL DESPACHO DEL FDLT A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOLICITANDO QUE EN SUS INFORMES SE REPORTE DE MANERA DETALLADA LAS CANTIDADES O PRODUCTOS Y VALORES ENTRAGADOS Y EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS PARA CADA PAGO, INDICADO EL PORCENTAJE DE AVANCE AL CUAL CORRESPONDEN. | COMUNICADO OFICIAL DE SOLICITUD | UN COMUNICADO | 100 | AREA DE CONTRATACION Y APOYOS A A SUPERVISION | 2020-11-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
161 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 165 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE SOPORTES Y CLARIDAD EN LOS RECURSOS DESTINADOS PARA ADELANTAR EL OBJETO DEL CIA 089 DE 2019 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE SOPORTES Y CLARIDAD EN LOS RECURSOS DESTINADOS PARA ADELANTAR EL OBJETO DEL CIA 089 DE 2019 | 1 | EMISIÓN DE UN COMUNICADO OFICIAL POR PARTE DEL DESPACHO DEL FDLT SOLICITANDO A LA ORQUESTA FILARMONICA LOS SOPORTES PENDIENTES DE EJECUCION DEL CIA 133 DE 2019 Y DEJAR CLARIDAD DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS EN LA LIQUIDACION DEL CONVENIO. | COMUNICADO OFICIAL DE SOLICITUD | UN COMUNICADO | 100 | DESIGNACIÓN DESPACHO | 2020-11-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
162 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 165 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.2.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CPS 133 DE 2019 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CPS 133 DE 2019 | 1 | PRESENTAR EL NUEVO CRONOGRAMA CON DETALLE DE LAS ACTIVIDADES CONSIDERANDO LAS LIMITACIONES POR LA PANDEMIA DE COVID 19. SOCIALIZAR EL NUEVO CRONOGRAMA A LA JAL. ACTUALIZAR POLIZAS CON EL REINICIO DEL CONTRATO | CRONOGRAMA ACTUALIZADO Y DETALLADO Y POLIZAS PUBLICADAS | UN CRONOGRAMA | 100 | APOYO A LA SUPERVISIÓN | 2020-10-08 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
173 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 146 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | 3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE MULTAS Y CONTRAVENCIONES | DEFICIENCIAS EN LAS ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LAS DIFERENTES ÁREAS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS, LO CUAL DENOTA RETRASO EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GESTÁNDOSE UN RIESGO JURÍDICO EN RELACIÓN CON LA POSIBLE PÉRDIDA DE RECURSOS POR DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO. | 1 | REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO MENSUALES ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD COMO APOYO AL ÁREA JURIDICA-COBRO PERSUASIVO, PARA EL PROCESO DE CONCILIACION Y EN FORMA POSTERIOR REALIZAR LA PRESENTACIÓN ANTE EL CÓMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DE MENSUALES | MESAS DE TRABAJO | NO.MESAS REALIZADAS/NO.MESAS PROGRAMADAS | 100 | ÁREA JURIDICA-COBRO PRESUASIVO APOYO ÁREA CONTABLE | 2020-08-21 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
175 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 126 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN, DEPURACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBCUENTAS 131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS Y 138614 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR), ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, OFICINA ASESORA JURÍDICA Y LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - OBRAS CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN, DEPURACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBCUENTAS 131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS Y 138614 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR), ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, OFICINA ASESORA JURÍDICA Y LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - OBRAS CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | 1 | SOCIALIZAR TRIMESTRALMENTE EL PROCEDIMIENTO DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO DOCUMENTADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SDG, AL PROFESIONAL QUE SE DESIGNE PARA ADELANTAR EL PROCESO EN EL FDLT. | SOCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTO IVC-MULTAS Y COBRO PERSUASIVO | NO. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 100 | ÁREA JURIDICA POLICIVA; CARLOS HOYOS Y ANDREA ROMERO | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
176 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 126 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN, DEPURACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBCUENTAS 131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS Y 138614 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR), ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, OFICINA ASESORA JURÍDICA Y LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - OBRAS CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN, DEPURACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBCUENTAS 131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS Y 138614 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR), ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, OFICINA ASESORA JURÍDICA Y LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - OBRAS CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | 2 | REALIZAR MESAS DE TRABAJO MENSUALES ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD Y ÁREA JURIDICA-COBRO PERSUASIVO, PARA EL PROCESO DE CONCILIACION Y POSTERIOR DEPURACION, DEL CUAL SE REMITIRA INFORME DE ESTA CONCILIACIÓN A DESPACHO | MESAS DE TRABAJO | NO.MESAS REALIZADAS/NO.MESAS PROGRAMADAS | 100 | ÁREA JURIDICA POLICIVA; CARLOS HOYOS Y ANDREA ROMERO | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
177 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 126 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN, DEPURACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBCUENTAS 131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS Y 138614 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR), ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, OFICINA ASESORA JURÍDICA Y LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - OBRAS CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN, DEPURACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBCUENTAS 131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS Y 138614 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR), ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, OFICINA ASESORA JURÍDICA Y LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - OBRAS CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | 3 | SOLICITAR CONCEPTO SOBRE EL PROCESO DE DEPURACION DE LOS EXPEDIENTES CON PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA QUE NO TIENEN LA FICHA TECNICA DE LA OFICINA DE COBRO NO TRIBUTARIO, A LA DIRECCION DE GESTIÓN JURIDICA Y DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD DE LA SDG | SOLICITUD CONCEPTO PROCESO DEPURACION | UN CONCEPTO SOLICITADO | 100 | ÁREA JURIDICA POLICIVA; CARLOS HOYOS Y ANDREA ROMERO | 2020-07-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
182 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 126 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS, DEPURACIÓN, SEGUIMIENTO Y RECLASIFICACIÓN DE LA SUBCUENTA 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS, DEPURACIÓN, SEGUIMIENTO Y RECLASIFICACIÓN DE LA SUBCUENTA 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 1 | REALIZAR TRIMESTRALMENTE 3 CONCILIACIONES ENTRE EL ÁREA DE CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES DE USO PUBLICO RELACIONADO CON LAS OBRAS DE MALLA VIAL-ESPACIO PUBLICO Y PARQUES DEL FDLT | CONCILIACIONES SOBRE BIENES DE USO PUBLICO. | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS/ NO. DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS | 100 | ÁREA DE PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA; MAGDA DÁVILA APOYO ÁREA DE CONTABILIDAD; JOAQUIN SALINAS, | 2020-06-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
183 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 126 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR AUSENCIA DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS EN LAS SUBCUENTAS 190514 Y190801 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR AUSENCIA DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS EN LAS SUBCUENTAS 190514 Y190801 | 1 | SE REALIZARÁN 4 CONCILIACIONES ANUALES PRESENTADAS TRIMESTRALMENTE Y VALIDADAS CON LA SHD, TAL COMO SE TIENE ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS, ENVÍO DE COMUNICACIONES A LAS DIFERENTES ENTIDADES DE ORDEN DISTRITAL CON LAS QUE SE GENEREN RELACIONES COMERCIALES. | OPERACIONES RECÍPROCAS | NO. CONCILIACIONES REALIZADAS/ NO. CONCILIACIONES PROPUESTAS | 100 | ÁREA DE CONTABILIDAD; JOAQUIN SALINAS, APOYO PROFESIONAL E ISABELA FERNANDEZ | 2020-07-31 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
197 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 146 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | 3.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS DE CONTROL FISCAL INTERNO EN PARTICULAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SIVICOF Y LA EMITIDA POR EL ÁREA DE CONTABILIDAD DEL FDLT | AFECTACIÓN EN GENERAL LA CONFIABILIDAD Y FIDELIDAD DE LA INFORMACIÓN Y OCASIONANDO UN RIESGO JURÍDICO FRENTE A POSIBLES DECAIMIENTOS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. ESTAS FALENCIAS SON GENERADAS POR LA FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS Y POR DEFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA CONTABLE DEL FDLT | 1 | CADA ÁREA DEBE REALIZAR UN PROCESO DE DEPURACION MENSUAL DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL CORTE DE LA AUDITORIA DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO-MULTAS, PARA REALIZAR UNA CONCILIACIÓN ENTRE LAS DOS ÁREAS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2020. | CONCILIACIÓN | UNA CONCILIACIÓN | 100 | ÁREA JURIDICA-COBRO PRESUASIVO APOYO ÁREA CONTABLE | 2020-10-01 | 2020-12-31 | x |  |  |  | 100% | Cumplida
198 | 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2020 | 126 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | 3.3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO PRECISAN LOS CRITERIOS, REVELACIONES Y HECHOS RELEVANTES | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO PRECISAN LOS CRITERIOS, REVELACIONES Y HECHOS RELEVANTES | 1 | SE REALIZARÁN 1 VEZ AL AÑO LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUMPLIENDO CON LA ESTRUCTURA INDICADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL Y BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCIÓN 441 DE 2019 Y LA CIRCULAR 084 DE 2020 DE LA SHD. | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NO. INFORME DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS / NO. DE INFORMES PROPUESTOS. | 100 | ÁREA DE CONTABILIDAD; JOAQUIN SALINAS, APOYO PROFESIONAL E ISABELA FERNANDEZ | 2020-06-01 | 2021-03-30 | x |  |  |  | 100% | Cumplida

## Hoja1 (hidden)
X
-
Vencida
Sin iniciar
En ejecución
Cumplida