## Hoja1
Código meta proyecto extendida | Nombre Localidad | Código Proyecto | Meta proyecto | Tipo de anualización meta proyecto | Magnitud programada meta proyecto | Magnitud contratada meta proyecto | Magnitud contratada MP 2022 | Magnitud contratada MP 2023 | Magnitud contratada MP 2024 | Magnitud entregada meta proyecto | Magnitud entregada MP 2022 | Magnitud entregada MP 2023 | Magnitud entregada MP 2024 | Condición 2021 | Condición 2022 | Condición 2023 | Condición 2024 | SumaDeValor_Neto_Meta | SumaDeValor_giros_Meta | Observaciones
809 | Teusaquillo | 2045 | Atender 2773 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. | Suma | 693 | 1088 | 1088 | 0 | 0 | 1388 | 1085 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 738597530 | 689583530 | Para la meta 2022: De acuerdo a Reporte enviado por SDG , información con corte a 30 sept de 2022, hogares atendidos con almenos una trasferencia
810 | Teusaquillo | 2045 | Beneficiar 250 personas mayores con apoyo económico tipo C. | Constante | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 244 | 250 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 494633333 | 317600000 | Para la meta 2022, se adelanto la entrega de subsidio tipo C: Julio 250 personas, Agostos 250 personas y sept 250 personas
811 | Teusaquillo | 2094 | Apoyar 258 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. | Suma | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 780514112 | 51157499.25 | Vigencia 2021 Se completo la meta poyos convenio PNUD Vigencia 2022 Se llevo a cabo Convenio Interadministrativo con Pro Pais, convenio No. 215
812 | Teusaquillo | 2101 | Dotar 1 CAIDSG con herramientas a los servicios sociales ya existentes y a otros nuevos posibles | Suma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Incompleto |  |  | 272697601 | 32242667 | Meta 2022: Se llevó a cabo Contrato con Tecnophone Colombia SAS No. 225
813 | Teusaquillo | 2094 | Promover en 207 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. | Suma | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 33 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 253788501 | 34807499.75 | Vigencia 2022, Se llevo a cabo Convenio Interadministrativo con Pro Pais, convenio No. 215 y adiconalmente se mueve la meta con profesionales contratados por la adm local.
814 | Teusaquillo | 2094 | Promover en 279 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. | Suma | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | Incompleto |  |  | 219360000 | 135445499.25 | Vigencia 2022 acompañamiento a Mipymes por parte de los profesionales contratados por la adm local.
815 | Teusaquillo | 2094 | Revitalizar 230 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | Suma | 58 | 57 | 58 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 164860636 | 63904166.75 | Para la meta 2021 se potenciaron emprendimientos y se evidencian mediante el registro de la feria "Teusafest" Vigencia 2022: Con el personal contratado se apoya la ejecución de las Ferias donde las Mipymes ofrecen sus productos para revitalizar.
816 | Teusaquillo | 2101 | Dotar 1 jardin infantil y/o centro AMAR de la localidad | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 54661712 | 31489333 | Segundo-tercer trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
817 | Teusaquillo | 2101 | Formar 2000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. | Suma | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 136440000 | 81780000 | Para la meta 2021 los beneficiarios se atendieron con el contratista Colombia Siglo XXI Para la meta 2022 Se llevó a cabo Convenio con PENUD No. 192
818 | Teusaquillo | 2109 | Vincular 860 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. | Suma | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Incompleto |  |  | 277483333 | 149530667 | Vigencia 2022 : Convenio llevado a cabo Convenio de Cooperación con PNUD No. 192
819 | Teusaquillo | 2113 | Beneficiar 300 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios). | Suma | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 163864125 | 39233333 | La meta 2021 se logro mediante Convenio con Sub Red Norte La meta 2022 : Se llevó a convenio Interadministrativo con la Sub Red Norte No. 200
820 | Teusaquillo | 2113 | Vincular 480 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. | Suma | 120 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0 | No mueve meta | Incompleto |  |  | 113292000 | 88726000 | La meta 2022 se está ejecutando a traves de los profesionales contratados para ello por el FDLT, soportado con listas de participación de las personas atendidas.
821 | Teusaquillo | 2049 | Implementar 4 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad. | Suma | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 54927928 | 27120000 | La vigencia 2022: La contratación para 1 jardin infantil corresponde al 15% del total del proyecto, los demás recursos corresponden al personal formulador.
822 | Teusaquillo | 2157 | Dotar 2 sedes educativas urbanas | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | Teusaquillo | 2160 | Beneficiar 311 personas con apoyo para la educación superior. | Suma | 75 | 77 | 75 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | Incompleto |  |  | 959496250 | 19633333 | Para la meta 2021 ejecución soportada en el Reporte remitido por Secretaria de Educación Para la meta 2022 : Se llevó a cabo Convenio No. 222 con la Agencia Distrital de Educación Superior
824 | Teusaquillo | 2160 | Beneficiar 349 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia. | Suma | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | Incompleto |  |  | 350758750 | 22600000 | Para la meta 2021 ejecución soportada en el Reporte remitido por Secretaria de Educación Para la meta 2022 : Se llevó a cabo Convenio No. 222 con la Agencia Distrital de Educación Superior
825 | Teusaquillo | 2072 | Beneficiar 1000 Personas con artículos deportivos entregados. | Suma | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | [5 empty] | Para la meta 2021
826 | Teusaquillo | 2072 | Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Suma | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 |  | Incompleto |  |  | 258224878 | 138210667 | Vigencia 2022: Se continua vinculando a personas en estas actividades de todos los grupos poblacionales por medio de los instructores vinculados a la Alcaldia Local.
827 | Teusaquillo | 2078 | Capacitar 450 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | Teusaquillo | 2078 | Intervenir 3 sedes culturales con dotación y/o adecuación. | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 29119999 | 24272000 | Vigencia 2022: Los recursos obedecen a personal contratado para formular y hacer gestión por esta meta.
829 | Teusaquillo | 2078 | Otorgar 15 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural. | Suma | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Incompleto |  |  | 316019999 | 304272000 | Meta 2022: Se llevo a cabo Convenio Marco con el IDCT para emprendimientos culturales y cumplir con esta meta
830 | Teusaquillo | 2078 | Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales. | Suma | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Incompleto |  |  | 309180002 | 142772000 | Meta 2022: Contratado Convenio de Cooperación Internacional No. 192 PNUD
831 | Teusaquillo | 2087 | Implementar 2 acciones de fomento para la agricultura urbana. | Suma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  | Incompleto |  |  | 195020000 | 92961334 | meta 2022: Contratación de profesionales por la admón local para sensibilización, adicional de forma complementaria se realizan talleres y la suscripción de contrato de compra de herramientas No. 224 de 2022
832 | Teusaquillo | 2090 | Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo. | Suma | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Incompleto |  |  | 125301000 | 62650500 | Meta 2022: Se llevó a cabo convenio con PNUD No. 192
833 | Teusaquillo | 2116 | Implementar 2 PROCEDAS. | Suma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Completo | [5 empty] | Para la meta 2021 se completaron las capacitaciones en los 7 ejes soportado con las asistencias a las capacitaciones y registros fotograficos del jardin utópico la Esmeralda.
834 | Teusaquillo | 2116 | Intervenir 4200 M2 de jardinería y coberturas verdes. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | Teusaquillo | 2120 | Intervenir 2 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | Teusaquillo | 2125 | Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | Teusaquillo | 2125 | Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. | Suma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Incompleto |  |  | 156440000 | 92382667 | La meta 2022 : Se llevo a cabo Convenio de Cooperación con PNUD No. 198
838 | Teusaquillo | 2126 | Mantener 1200 árboles urbanos. | Suma | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | Completo | [5 empty] | De la meta 2021, se efectuo mantenimiento al 100% arboles, soportado en actas y Registro Fotográfico.
839 | Teusaquillo | 2126 | Plantar 450 árboles urbanos. | Suma | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | Completo | [5 empty] | la meta 2021, se efectuo al 100% soportado en actas y registro fotográfico.
840 | Teusaquillo | 2139 | Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | Suma | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Completo | No mueve meta |  |  | 72320000 | 26065333 | La meta 2021 Se intervinieron los parques Belalcazar y Salitre. La meta 2022 Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
841 | Teusaquillo | 2142 | Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Suma | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 515 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 431911201 | 82494000 | De la meta 2021, cumplida al 100% soportada en historias clinicas, actas de reunión, formato de atención y registros fotográficos. De la meta 2022 : Se llevó a cabo Contrato No. 201 con CRECE SAS, asi mismo con la gestión de los profesionales contrat
842 | Teusaquillo | 2147 | Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje. | Suma | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | [5 empty] | La meta 2021 se encuentra en ejecución con el contratista Fundecol y está soportado en actas de asistencia a las capacitaciones y registros fotográficos.
843 | Teusaquillo | 2140 | Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | Teusaquillo | 2162 | Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | Suma | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | Completo | [5 empty] | Para la meta 2021 la ejecución se está realizando con Fundación IWOKE y está soportada en actas de asistencia a capacitación.
845 | Teusaquillo | 2162 | Vincular 1600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | Suma | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | Incompleto |  |  |  | 266440000 | 146780000 | Para la meta 2021 la ejecución se está realizando con Fundación IWOKE y está soportada en actas de asistencia a capacitación. Para la meta 2022 el personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
846 | Teusaquillo | 2164 | Implementar 2 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia. | Suma | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 796643332 | 446947999 | Para la meta 2021 corresponde la ejecución a los gestores de convivencia vinculados y se soporta con actas y registro fotográfico Para la meta 2022 corresponde la ejecución a los gestores de convivencia vinculados y se soporta con actas y registro
847 | Teusaquillo | 2152 | Realizar 2 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad. | Suma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Incompleto |  |  | 265350046 | 148384357 | La meta 2022 : Se llevó a cabo convenio de Cooperación No. 198 con PNUD.
848 | Teusaquillo | 2152 | Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales. | Suma | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 186873333 | 109296667 | De la meta 2021 su cumplimiento esta soportado en actas de mesas de trabajo y registro fotografico por convenio con Idipron. De la meta 2022 : Se llevó a cabo convenio de Cooperación No. 198 con PNUD.
849 | Teusaquillo | 2152 | Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios. | Suma | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Completo | No mueve meta |  |  | 85089145 | 37458666 | La meta 2021 Se llevó a cabo Acuerdos articulados con IDRD, Policia asi como diferentes entidades, soportados en actas y registro fotográfico. La meta 2022 Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
850 | Teusaquillo | 2148 | Suministrar 2 dotaciones logísticas a organismos de seguridad. | Suma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Completo | [5 empty] | Meta 2021 se cumplió al 100% con el contratista Invector SAS dotando a la Estación de Policia de Teusaquillo soportado en acta de entrega y registros fotográficos. La meta 2022 se encuentra en formulación con personal contratado por el FDLT
851 | Teusaquillo | 2148 | Suministrar 2 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad. | Suma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Completo | No mueve meta |  |  | 36160000 | 31941333 | La meta 2021 se cumplió al 100% con el contratista Invector SAS dotando a la Estación de Policia de Teusaquillo soportado en acta de entrega y registros fotográficos. La meta 2022 se encuentra en formulación con personal contratado por el FDLT
852 | Teusaquillo | 2167 | Atender 500 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
853 | Teusaquillo | 2154 | Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 0.25 | 0.8 | 3.17 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | Incompleto |  |  | 3668063788 | 33689779 | De la meta 2021 se encuentra el avance soportado con actas de avance de obra, registros fotográficos . De la meta 2022 Contratacion llevada a cabo con INCITECO SAS
854 | Teusaquillo | 2154 | Intervenir 1300 metros cuadrados de Puentes peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | Teusaquillo | 2154 | Intervenir 2300 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 1300 | 1200 | 1363 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | Incompleto |  |  | 533805579 | 33689779 | Para la meta 2021 evidenciados en informe de apoyo a supervsión. Meta 2022 Se contrato con INCITECO SAS
856 | Teusaquillo | 2154 | Intervenir 2900 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 78906665 | 33689776 | Para la meta 2021 Profesionales que apoyan la formulación del proyecto. Para la meta 2022 se contrataron los profesionales gestors del proyecto
857 | Teusaquillo | 2158 | Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | Suma | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | Completo | [5 empty] | Para la meta 2021 se llevó a cabo con el contratista Grupo Prodesarrollo soportado en listas de capacitación y registros fotográficos.
858 | Teusaquillo | 2158 | Dotar 4 sedes de salones comunales. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | Teusaquillo | 2158 | Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | Teusaquillo | 2169 | Realizar 1 rendición de cuentas anual | Constante | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completo | Completo |  |  |  |  | Para la meta 2022 su cumplimiento se dio por gestión Institucional. Se soporta en actas y registros fotográficos.
861 | Teusaquillo | 2169 | Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional. | Suma | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 2770258933 | 1642050931 | Para la meta 2022 Corresponde a la contratación del personal destinado al fortalecimiento.
862 | Teusaquillo | 2172 | Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control. | Suma | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 1437713333 | 900886002 | Para la meta 2022 Corresponde a la contratación del personal que apoya las labores de las inspecciones de policia de la localidad