## Presentación
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC - Corte Abril de 2020
Oficina de Control Interno - Secretaría Distrital de Gobierno
Avance Abril 2020 - Consolidado
| Componentes | Avance esperado abril | Avance observado abril
| 1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 27% | 27%
| 2. Racionalización de trámites | 13% | 13%
| 3. Rendición de cuentas | 8% | 8%
| 4. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 13% | 13%
| 5. Mecanismos para la transparencia y acceso | 20.5% | 19.7%
| 6. Iniciativas adicionales | 8.33% | 8.33%
Avance Abril 2020 - Por dependencias
| Dependencia | Avance esperado abril | Avance observado abril
| AL Teusaquillo | 15.91% | 14.64%

## Matriz general
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente | Subcomponente | Nro. | Actividad | Indicador | Entregable | Responsable de la actividad | Dependencias de apoyo | CRONOGRAMA 2020 | [11 empty] | Seguimiento Oficina de Control Interno
[8 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Avance esperado Abril | Avance observado Abril | Total avance general
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de administración de riesgos | 1.1 | Revisar y actualizar la política y el manual de gestión del riesgos de la entidad, alineado al mapa de aseguramiento de la entidad | Un Manual de gestión del riesgo actualizado | Link de publicación del manual de gestión del riesgo | Oficina Asesora de Planeación | N/A | CRONOGRAMA 2020 AGO: 100 | 0% | 0% | 0%
| Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Alinear los riesgos de corrupción con el mapa de aseguramiento que defina la entidad | Una matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la entidad alineada con el mapa de aseguramiento | Link de publicación de la matriz de riesgos de corrupción actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | CRONOGRAMA 2020 JUN: 50; CRONOGRAMA 2020 JUL: 50 | 0% | 0% | 0%
| Divulgación y socialización | 1.3 | Publicar la nueva versión de matriz de riesgos de corrupción y el PAAC 2020 en la pagina web de la entidad | Dos documentos publicados en la pagina web de la entidad | Link de publicación de la matriz de riesgos de corrupción y PAAC 2020 actualizados | Oficina Asesora de Planeación | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 100 | 100% | 100% | 100%
| Monitoreo y Revisión | 1.4 | Realizar monitoreo periódico de los riesgos de corrupción con base en la información que remitan los líderes de los procesos, de acuerdo con los lineamientos y herramientas establecidas en la Entidad y los ajustes que se desprendan de la materialización | Tres informes cuatrimestrales del resultado del monitoreo realizado | Link de publicación del informe de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | líderes de procesos (Ver plan de trabajo) | CRONOGRAMA 2020 MAY: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 SEP: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 DIC: 33.3333 | 0% | 0% | 0%
| Seguimiento | 1.5 | Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente | Tres informes cuatrimestrales del resultado del monitoreo realizado | Link de publicación del informe de monitoreo | Oficina Control Interno | Oficina Asesora de Comunicaciones Subsecretaría de Planeación y Gestión | CRONOGRAMA 2020 ENE: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 MAY: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 SEP: 33.3333 | 33.33% | 33% | 33%
2. Racionalización de trámites | Identificación de trámites | 2.1 | Realizar una revisión a los procesos misionales de la entidad y establece cuáles entregan de bienes y servicios que son susceptibles de ser mejorados tecnológicamente y/o administrativa. | Un inventario de tramites de servicios de los procesos de la entidad | Inventario de tramites susceptibles de ser racionalizados | Oficina Asesora de Planeación - Servicio a la Ciudadanía | Dependencias misionales | CRONOGRAMA 2020 MAR: 20; CRONOGRAMA 2020 ABR: 20; CRONOGRAMA 2020 MAY: 20; CRONOGRAMA 2020 JUN: 20; CRONOGRAMA 2020 JUL: 20 | 40% | 40% | 40%
| Priorización de trámites | 2.2 | Establecer las acciones para generar la racionalización en la prestaciones de los servicios seleccionados | Un plan de trabajo formalizado | Plan de trabajo | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Dirección de Tecnologías e Información | CRONOGRAMA 2020 JUN: 25; CRONOGRAMA 2020 JUL: 25; CRONOGRAMA 2020 AGO: 25; CRONOGRAMA 2020 SEP: 25 | 0% | 0% | 0%
| Racionalización de trámites | 2.3 | Presentar ante el SUIT el plan de acción para la racionalización de tramites, y realizar los respectivos seguimientos en el SUIT | Un registro del plan ante el SUIT | Pantallazo de registro en SUIT | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | CRONOGRAMA 2020 NOV: 50; CRONOGRAMA 2020 DIC: 50 | 0% | 0% | 0%
3. Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | General - Secretaría Distrital de Gobierno y Alcaldías Locales | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100% | 8.333% | 8.333%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | Nivel central - Secretaría de Gobierno | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Antonio Nariño | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Barrios Unidos | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Bosa | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Candelaria | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Ciudad Bolívar | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Chapinero | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Engativá | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Fontibón | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Kennedy | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Mártires | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Rafael Uribe | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Santafé | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL San Cristóbal | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Suba | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Teusaquillo | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Tunjuelito | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Puente Aranda | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Sumapaz | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Usme | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | AL Usaquén | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100%
|  | 3.2 | Activar y poner en funcionamiento el equipo técnico de gestión y desempeño de acuerdo a la resoluciones 783 de 2018 y 236 de 2019, para la implementación de la estrategia de rendición de cuentas del nivel central y alcaldías locales | Un equipo técnico de gestión y desempeño activado y en funcionamiento | Acta de comité institucional de gestión y de desempeño Evidencias de reunión del equipo de trabajo evidencias de implementación de la estrategia, presentaciones, videos. | Equipo técnico de gestión y desempeño | Oficina Asesora de Planeación | CRONOGRAMA 2020 MAY: 25; CRONOGRAMA 2020 AGO: 25; CRONOGRAMA 2020 OCT: 25; CRONOGRAMA 2020 DIC: 25 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.3 | Mantener actualizado el micrositio de Rendición de Cuentas en la página Web de la Secretaría Distrital de Gobierno, y las secciones de "mi localidad - rendición de cuentas" en las páginas de las 20 alcaldías locales. | Número páginas Web de la entidad y alcaldías locales actualizadas con la información de rendición de cuentas para la vigencia 2020 | páginas Web (nivel central y 20 alcaldías locales) | Subsecretaría de Gestión Institucional (para el nivel central) Despacho de la alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones (Nivel central) Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | CRONOGRAMA 2020 JUN: 50; CRONOGRAMA 2020 SEP: 50 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.4 | Realizar publicaciones en los medios de difusión con los que cuenta actualmente la entidad y las alcaldías locales, para dar cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas (Redes sociales, página web, otros) | Número de publicaciones realizadas de la rendición de cuentas | Piezas comunicativas en redes sociales, paginas web y otros | Oficina Asesora de Comunicaciones (Nivel central) Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | N/A | CRONOGRAMA 2020 MAY: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 AGO: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 NOV: 33.3333 | 0% | 0% | 0%
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.5 | Realizar seguimiento a los compromisos y/o requerimientos presentados en actividades de participación ciudadana o rendición de cuentas, en la plataforma COLIBRI para garantizar el derecho a la participación ciudadana, tanto en la Secretaría Distrital de Gobierno como en cada una de las 20 alcaldías locales | Cumplimiento al 100% de los compromisos generados en la plataforma COLIBRI | Reporte de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación para el (Nivel central) Profesionales de Planeación alcaldías locales | Dependencias de la secretaría de Gobierno | CRONOGRAMA 2020 JUN: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 JUL: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 AGO: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 SEP: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 OCT: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 NOV: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 DIC: 14.2857 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.6 | Rendir cuentas en las 20 alcaldías locales, en el marco de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Distrito. | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas | Memorias de la audiencias públicas | Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | Áreas de trabajo internas de las alcaldías locales | CRONOGRAMA 2020 MAY: 50; CRONOGRAMA 2020 JUN: 50 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.7 | Realizar espacios de diálogo virtuales con la difusión de vídeos sobre la gestión de la Entidad, con la posibilidad de recibir comentarios y/o requerimientos por parte de los ciudadanos. | Número de espacios virtuales de difusión realizados | videos publicados con comentarios de los ciudadanos | Equipo técnico de gestión y desempeño | Áreas misionales | CRONOGRAMA 2020 JUL: 20; CRONOGRAMA 2020 AGO: 20; CRONOGRAMA 2020 SEP: 20; CRONOGRAMA 2020 OCT: 20; CRONOGRAMA 2020 NOV: 20 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.8 | Consultar a la ciudadanía, a través de medios digitales, acerca de los temas de mayor interés, en que la Secretaría Distrital de Gobierno y las 20 alcaldías locales deben rendir cuentas, en los diferentes espacios que se generen de acuerdo a la estrategia | Una estrategia de consulta con la ciudadanía implementada | Relación de temáticas de mayor interés por parte de la ciudadanía para que el nivel central y las alcaldías locales presenten la gestión adelantada | Equipo técnico de gestión y desempeño | Oficina Asesora de Comunicaciones (Nivel central) Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | CRONOGRAMA 2020 MAY: 25 | 0% | 0% | 0%
| Incentivos para motivar la cultura de la medición y petición de cuentas | 3.9 | Convocar a la ciudadanía capitalina a participar activamente en las jornadas de las audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas por las 20 alcaldías locales | Número de invitaciones a la convocatoria de rendición de cuentas realizadas | Elementos de difusión (banner, cuñas, publicaciones en redes sociales) | Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | N/A | CRONOGRAMA 2020 MAY: 50; CRONOGRAMA 2020 JUN: 50 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.10 | Realizar una campaña de comunicación interna que resalte las responsabilidades de los servidores públicos frente a la Rendición de Cuentas y la garantía de derechos hacia los ciudadanos | Una campaña de comunicación realizada | Requerimiento, banner, publicaciones, otros | Equipo técnico de gestión y desempeño | Oficina Asesora de Comunicaciones Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | CRONOGRAMA 2020 MAY: 100 | 0% | 0% | 0%
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.11 | Realizar encuestas a los ciudadanos asistentes a las audiencias pública de rendición de cuentas con el propósito de indagar sobre la percepción ciudadana en relación con la metodología utilizada para el proceso de rendición de cuentas y la calidad de la información (veracidad, completitud y pertinencia) de la información divulgada | Número de encuestas aplicadas, sistematizadas y analizadas | Documentos de la aplicación de las encuestas y documentos de la sistematización y análisis de las encuestas | Alcaldías Locales | Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | CRONOGRAMA 2020 MAY: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 JUN: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 JUL: 33.3333 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.12 | Realizar la evaluación e informe de cada acción de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, según lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas | Un informe de evaluación elaborado | Informe de Evaluación | Equipo técnico de gestión y desempeño | N/A | CRONOGRAMA 2020 DIC: 100 | 0% | 0% | 0%
4. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico | 4.1 | Realizar diagnóstico en las 20 alcaldías locales sobre los puntos de atención a la ciudadanía con el fin de garantizar que estos cumplan con los requerimientos técnicos normativos | Un diagnóstico que cubra las 20 alcaldías locales sobre los puntos de atención a la ciudadanía | Documento diagnóstico (abril) Informe a los alcaldes locales (agosto) Informe de seguimiento de las acciones adelantadas por los alcaldes locales (noviembre) | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Alcaldías Locales | CRONOGRAMA 2020 AGO: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 OCT: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 DIC: 33.3333 | 0% | 0% | 0%
| Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2 | Realizar una campaña de comunicación hacia la ciudadanía indicando los canales y requisitos para realizar denuncias sobre actos de corrupción de servidores públicos de la entidad | Una campaña de comunicación realizada | Requerimiento, banner, publicaciones, otros | Oficina de comunicaciones | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | CRONOGRAMA 2020 JUL: 20; CRONOGRAMA 2020 AGO: 20; CRONOGRAMA 2020 SEP: 20; CRONOGRAMA 2020 OCT: 20; CRONOGRAMA 2020 NOV: 20 | 0% | 0% | 0%
| Talento Humano | 4.3 | Cualificar a los equipos de trabajo de los puntos de atención a la ciudadanía conforme los lineamientos y protocolos establecidos por la Secretaría, y con los lineamientos de la ley 1755/2015 | Número de servidores públicos vinculados al proceso de atención a la ciudadanía cualificados en atención a la ciudadanía/Número de servidores públicos vinculados al proceso de atención a la ciudadanía | Actas de capacitación Certificados emitidos por el aplicativo Moodle | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | dirección de Gestión del Talento Humano |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 30% | 30% | 30%
| Normativo y procedimental | 4.4 | Actualizar la política de protección de datos de la entidad | Una Política de protección de datos aprobada | Política de protección de datos | Dirección de Tecnologías e Información Dirección Administrativa – Gestión Documental | Subsecretaría de Gestión Institucional | CRONOGRAMA 2020 FEB: 16.6667; CRONOGRAMA 2020 MAR: 16.6667; CRONOGRAMA 2020 ABR: 16.6667; CRONOGRAMA 2020 MAY: 16.6667; CRONOGRAMA 2020 JUN: 16.6667; CRONOGRAMA 2020 JUL: 16.6667 | 50% | 50% | 50%
| Relacionamiento con el ciudadano | 4.5 | lograr que los documentos que hacen parte de los procesos y procedimientos de la entidad se elaboren con los criterios de lenguaje claro según los lineamientos de la Veeduría Distrital y el DNP | Número de documentos actualizados o nuevos con lenguaje claro / total de documentos solicitados a actualizar en la vigencia 2020 | Documentos con lenguaje claro de acuerdo a los lineamientos Veeduría Distrital y del DNP | Oficina Asesora de Planeación | N/A |  |  |  |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0% | 0% | 0%
|  | 4.6 | Actualizar el documento de caracterización de los ciudadanos y/o usuarios, de conformidad con la misionalidad de la Entidad | Un documento de caracterización de ciudadanos | Documento caracterización de ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | CRONOGRAMA 2020 AGO: 20; CRONOGRAMA 2020 SEP: 20; CRONOGRAMA 2020 OCT: 20; CRONOGRAMA 2020 NOV: 20; CRONOGRAMA 2020 DIC: 20 | 0% | 0% | 0%
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Promover la utilización de datos abiertos de la entidad, que se encuentran en las página web www.datosabiertos.gov.co y www.datos.gov.co a través de campañas publicitarias | Numero de campañas publicitarias para promover la utilización de datos abiertos de la entidad | Campañas publicitarias para promover la utilización de datos abiertos de la entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | CRONOGRAMA 2020 MAY: 50; CRONOGRAMA 2020 OCT: 50 | 0% | 0% | 0%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | General - Secretaría Distrital de Gobierno y Alcaldías Locales | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 20.64% | 20.64%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | Nivel central - Secretaría de Gobierno | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 24.03% | 24.03%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Antonio Nariño | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 21.6% | 21.6%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Barrios Unidos | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 24.75% | 24.75%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Bosa | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 22.95% | 22.95%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Candelaria | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 22.95% | 22.95%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Ciudad Bolívar | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 20.25% | 20.25%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Chapinero | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 20.25% | 20.25%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Engativá | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 21.6% | 21.6%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Fontibón | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 15.3% | 15.3%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Kennedy | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 19.8% | 19.8%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Mártires | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 22.05% | 22.05%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Rafael Uribe | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 17.55% | 17.55%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Santafé | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 23.4% | 23.4%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL San Cristóbal | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 22.5% | 22.5%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Suba | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 17.55% | 17.55%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Teusaquillo | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 17.1% | 17.1%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Tunjuelito | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 16.65% | 16.65%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Puente Aranda | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 23.85% | 23.85%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Sumapaz | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 25.2% | 25.2%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Usme | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 14.4% | 14.4%
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | AL Usaquén | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 19.8% | 19.8%
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.3 | Registrar y actualizar otros procesos administrativos (OPA) ante el SUIT | Porcentaje de avance de OPA´s inscritos ante el SUIT | Registros de tramites y OPA's en el SUIT | Subsecretaría de Gestión Institucional - Atención a la Ciudadanía | N/A | CRONOGRAMA 2020 ABR: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 AGO: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 DIC: 33.3333 | 33.33% | 33% | 33%
|  | 5.4 | Incluir una sección en la página Web que oriente a los ciudadanos sobre los canales de atención que se pueden utilizar para la presentación de denuncias sobre posibles actos de corrupción. | Una sección en la pagina web orientando los canales de recepción de denuncias de corrupción | Sección en la pagina web de SDG | Oficina Asesora de Comunicaciones | Equipo técnico de gestión y desempeño | CRONOGRAMA 2020 MAY: 100 | 0% | 0% | 0%
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la información. | 5.5 | Entregar el catálogo de componentes de información del nivel central de las áreas misionales y de apoyo. | Un Catálogo de componentes de información del nivel central de las áreas misionales y de apoyo | Catálogo de componentes de información del nivel central de las áreas misionales y de apoyo | Dirección de Tecnologías e Información | Dependencias de la Secretaría de Gobierno |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 30% | 30% | 30%
|  | 5.6 | Consultar a la ciudadanía sobre la información que desea encontrar disponible en la página Web, y con base en sus respuestas, incluir la información que corresponda en la página Web y actualizar el esquema de publicaciones. | una consulta a la ciudadanía sobre la información que desea encontrar en la página web | Encuesta publicada en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dependencias de la Secretaría de Gobierno | CRONOGRAMA 2020 AGO: 100 | 0% | 0% | 0%
|  | 5.7 | Elaborar: 1. Recopilación de la información histórica de la entidad de los años 1926 a 2006 2. Realizar el análisis de la información histórica de la entidad y elaborar cuadro evolutivo según restructuraciones de la entidad | Un cuadro evolutivo que contenga la información histórica de la entidad (1926-2006) | un cuadro evolutivo de la entidad | Dirección Administrativa – Gestión Documental | N/A | CRONOGRAMA 2020 FEB: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 MAR: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 ABR: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 MAY: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 JUN: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 JUL: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 AGO: 14.2857 | 42.85% | 43% | 43%
|  | 5.8 | Elaborar y aprobar el plan de emergencias de gestión documental | Un plan de emergencias de gestión documental aprobado | Un plan de emergencias de gestión documental aprobado | Dirección Administrativa – Gestión Documental | N/A | CRONOGRAMA 2020 AGO: 20; CRONOGRAMA 2020 SEP: 20; CRONOGRAMA 2020 OCT: 20; CRONOGRAMA 2020 NOV: 20; CRONOGRAMA 2020 DIC: 20 | 0% | 0% | 0%
|  | 5.9 | Realizar la actualización semestral al esquema de publicación de información en la página web de la entidad | Número de informes de actualización del esquema de publicación | Informe de actualización al esquema de publicación de información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dependencias obligadas a reportar información | CRONOGRAMA 2020 JUL: 50; CRONOGRAMA 2020 DIC: 50 | 0% | 0% | 0%
|  | 5.10 | Realizar la actualización de los instrumentos Registro de Activos de Información e Índice de Información clasificada y reservada, según la dinámica actual de la Entidad | Número de instrumentos de gestión de información pública actualizados | Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados | Dirección Administrativa – Gestión Documental | Todas las dependencias | CRONOGRAMA 2020 JUL: 16.6667; CRONOGRAMA 2020 AGO: 16.6667; CRONOGRAMA 2020 SEP: 16.6667; CRONOGRAMA 2020 OCT: 16.6667; CRONOGRAMA 2020 NOV: 16.6667; CRONOGRAMA 2020 DIC: 16.6667 | 0% | 0% | 0%
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.11 | Revisar y ajustar la plataforma del portal de la SDG y de las 20 alcaldías locales para dar cumplimiento técnico del nivel AA de accesibilidad (NTC 5854). | Número de portales revisados y ajustados | Plataforma de los portales de la entidad e intranet revisada y ajustada | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dirección de Tecnologías e información | CRONOGRAMA 2020 JUN: 50; CRONOGRAMA 2020 DIC: 50 | 0% | 0% | 0%
|  | 5.12 | Traducir en lenguaje embera los componentes de funciones y deberes , y organigrama de la entidad. | Dos secciones de la página web traducidas a embera | secciones de la pagina web traducidas a embera | Subdirección de Asuntos Étnicos | Oficina Asesora de Comunicaciones | CRONOGRAMA 2020 MAR: 50; CRONOGRAMA 2020 ABR: 50 | 100% | 100% | 100%
| Monitoreo del acceso de la información | 5.13 | Generar informe mensual de derechos de petición y otros requerimientos realizados a la entidad por los ciudadanos y ciudadanas y que ingresan a través del Gestor documental, el Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas y el correo electrónico. | Número de Informes generados | Informe mensual publicado en la página web de la entidad | Subsecretaría de Gestión Institucional - Atención a la Ciudadanía | N/A | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 33.33% | 33% | 33%
6. Iniciativas adicionales | Plan de Gestión de la Integridad (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018) | 6.1 | Medir el nivel de apropiación del código de integridad de la entidad por parte de los servidores públicos | Una encuesta del nivel de apropiación del código de integridad de la entidad | Resultados de la encuesta | Dirección de Gestión del Talento Humano | Todas las dependencias | CRONOGRAMA 2020 JUN: 50; CRONOGRAMA 2020 JUL: 50 | 0% | 0% | 0%
|  | 6.2 | Elaborar un documento de análisis del resultado de aplicación de la encuesta | Un documento de análisis de resultado de aplicación de la encuesta | Documento de análisis de resultado de aplicación de la encuesta | Dirección de Gestión del Talento Humano | Todas las dependencias | CRONOGRAMA 2020 AGO: 100 | 0% | 0% | 0%
|  | 6.3 | Realizar divulgación del código de integridad dirigida a la ciudadanía a través del portal web | Una estrategia de divulgación del código de integridad dirigida a la ciudadanía | campaña de divulgación | Dirección de Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | CRONOGRAMA 2020 AGO: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 SEP: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 OCT: 33.3333 | 0% | 0% | 0%
|  | 6.4 | Socializar el código de integridad de la entidad en actividades institucionales | Numero de actividades en las que se socializó el código de integridad | Presentaciones Registros de asistencia | Dirección de Gestión del Talento Humano | N/A | CRONOGRAMA 2020 AGO: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 SEP: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 OCT: 33.3333 | 0% | 0% | 0%
| Información adicional de la SDG | 6.5 | Implementar los pliegos tipos que expida el gobierno nacional para la adquisición de bienes y servicios | Número de contratos con pliegos tipo implementados / Número de contratos realizados 2020 que deberían tener pliego tipo | contratos | Dirección de contratación Subsecretaria de Gestión Institucional Alcaldías locales | N/A | [12 empty] | 0%
|  | 6.6 | Presentar y publicar en la página web de la entidad de manera semestral informe de los medios de control vigente (nulidades, nulidades de restablecimiento de derecho, reparaciones directas, acciones de tutela, acciones de cumplimiento, contractuales y laborales) en contra de la entidad a la fecha de corte. | Numero de informes realizados | informes publicados en la página web de la entidad | Dirección Jurídica | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 JUL: 50 | 50% | 50% | 50%

## Teusaquillo
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente | Subcomponente | Nro. | Actividad | Indicador | Entregable | Responsable de la actividad | Dependencias de apoyo | CRONOGRAMA 2020 | [11 empty] | Seguimiento Oficina de Control Interno
[8 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Avance esperado Abril | Avance observado Abril | Total avance general | Observaciones
3. Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | Oficina Asesora de Planeación (nivel central) Alcaldías Locales | N/A | CRONOGRAMA 2020 ENE: 50; CRONOGRAMA 2020 FEB: 50 | 100% | 100% | 100% | Se observa publicación de informes en los enlaces: http://www.teusaquillo.gov.co/transparencia/planeacion/planes/informe-gestion-teusaquillo-2019 http://www.teusaquillo.gov.co/sites/teusaquillo.gov.co/files/documentos/paginas/rendicion_de_cuentas/13._rc_teusaquillo_2019.pdf
|  | 3.3 | Mantener actualizado el micrositio de Rendición de Cuentas en la página Web de la Secretaría Distrital de Gobierno, y las secciones de "mi localidad - rendición de cuentas" en las páginas de las 20 alcaldías locales. | Número páginas Web de la entidad y alcaldías locales actualizadas con la información de rendición de cuentas para la vigencia 2020 | páginas Web (nivel central y 20 alcaldías locales) | Subsecretaría de Gestión Institucional (para el nivel central) Despacho de la alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones (Nivel central) Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | CRONOGRAMA 2020 JUN: 50; CRONOGRAMA 2020 SEP: 50 | 0% | 0% | 0% | No aplica para el período
|  | 3.4 | Realizar publicaciones en los medios de difusión con los que cuenta actualmente la entidad y las alcaldías locales, para dar cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas (Redes sociales, página web, otros) | Número de publicaciones realizadas de la rendición de cuentas | Piezas comunicativas en redes sociales, paginas web y otros | Oficina Asesora de Comunicaciones (Nivel central) Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | N/A | CRONOGRAMA 2020 MAY: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 AGO: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 NOV: 33.3333 | 0% | 0% | 0% | No aplica para el período
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.5 | Realizar seguimiento a los compromisos y/o requerimientos presentados en actividades de participación ciudadana o rendición de cuentas, en la plataforma COLIBRI para garantizar el derecho a la participación ciudadana, tanto en la Secretaría Distrital de Gobierno como en cada una de las 20 alcaldías locales | Cumplimiento al 100% de los compromisos generados en la plataforma COLIBRI | Reporte de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación para el (Nivel central) Profesionales de Planeación alcaldías locales | Dependencias de la secretaría de Gobierno | CRONOGRAMA 2020 JUN: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 JUL: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 AGO: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 SEP: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 OCT: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 NOV: 14.2857; CRONOGRAMA 2020 DIC: 14.2857 | 0% | 0% | 0% | No aplica para el período
|  | 3.6 | Rendir cuentas en las 20 alcaldías locales, en el marco de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Distrito. | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas | Memorias de la audiencias públicas | Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | Áreas de trabajo internas de las alcaldías locales | CRONOGRAMA 2020 MAY: 50; CRONOGRAMA 2020 JUN: 50 | 0% | 0% | 0% | No aplica para el período
| Incentivos para motivar la cultura de la medición y petición de cuentas | 3.9 | Convocar a la ciudadanía capitalina a participar activamente en las jornadas de las audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas por las 20 alcaldías locales | Número de invitaciones a la convocatoria de rendición de cuentas realizadas | Elementos de difusión (banner, cuñas, publicaciones en redes sociales) | Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | N/A | CRONOGRAMA 2020 MAY: 50; CRONOGRAMA 2020 JUN: 50 | 0% | 0% | 0% | No aplica para el período
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.11 | Realizar encuestas a los ciudadanos asistentes a las audiencias pública de rendición de cuentas con el propósito de indagar sobre la percepción ciudadana en relación con la metodología utilizada para el proceso de rendición de cuentas y la calidad de la información (veracidad, completitud y pertinencia) de la información divulgada | Número de encuestas aplicadas, sistematizadas y analizadas | Documentos de la aplicación de las encuestas y documentos de la sistematización y análisis de las encuestas | Alcaldías Locales | Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | CRONOGRAMA 2020 MAY: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 JUN: 33.3333; CRONOGRAMA 2020 JUL: 33.3333 | 0% | 0% | 0% | No aplica para el período
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | Fondos de Desarrollo de las Alcaldías Locales Dirección de contratación | N/A |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 27.27% | 17.1% | 17.1% | De acuerdo a la verificación aleatoria de publicación de los procesos en las plataformas establecidas se puede observar en el anexo 5.2. algunos documentos que no fueron evidenciados en SECOP I y SECOP II teniendo en cuenta los criterio de la selección de la muestra, en especial los documentos asociados a la etapa de ejecución contractual. Se recomienda la verificación permannete y continua de la publicación oportuna y completa de toda la información contractual.
[20 empty] | 15.91% | 14.64%

## Anexo 5.2.
ANEXO 5.2. - Verificación de publicación de información contractual Se realizó muestreo de diez (10) contratos, cinco (5) publicados en SECOP II y cinco (5) publicados en SECOP I, tanto en el nivel central como en las alcaldía locales. Se calificó sobre 60 ítems de los cuales se puede observar a la derecha el resultado de la verificación:
Dependencia | Número de proceso SECOP y Número de Contrato |  |  |  |  | 14
TEUSAQUILLO | FDLT-CPS-52-2020 | FDLT-CPS-34-2020 | FDLT-CPS-27-2020 | FDLT-CPS-15-2020 | FDLT-MIN-003-2019 | FDLT-SA-MC-014-2019 | FDLT-LP-007-2019 | FDLT-SASIP-012 DE 2019 | CPS-097-2019 | CPS-062-2019
a. publicación de documentos del proveedor | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI
b. estudios previos | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
c. Minuta o clausulado del contrato | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
d. Póliza formalizada y en ejecución | NO(*) | SI | SI | SI | NO | SI | NO(**) | SI | SI | SI
e. Informes de actividades | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO
f. Certificaciones de supervisión | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 17.1%
En caso de seleccionar un contrato en el cual a la fecha de verificación no aplique la publicación de informes de actividades o de supervisión se indica con N/A y se cuenta como un SÍ en la calificación total
(**) No está publicada la póliza de cumplimiento , solo de seriedad de la oferta
(*) Se observa publicación de tres pólizas en estado "Rechazadas", se debe verificar, ajustar y publicar póliza aprobada