## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14681
[5 empty] | 2 | 10 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 55,80% y del 14,39% acumulado para la vigencia. Se corrige el responsable de reporte.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 65,34% y del 37,38% acumulado para la vigenc
[5 empty] | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 78,45% y del 53,69% acumulado para la vigencia
[5 empty] | 5 | 31 de enero de 2025 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 78,45% y del 53,69% acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 75% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2024 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | % de avance de metas del Plan de Desarrollo Local acumulado al 30 de septiembre de 2024 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el primer trimestre 2024. No se realiza reporte dado que se depende de la información de la matriz unificada a la inversión la cual es publicada por la Secretaria de Planeacion y al corte 11 de abril no se encuentra oficialmente en la pagina. | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada para medición en el trimestre | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no porgramada | Meta no programada | 75% | 63.7% | 84.93% | Avance del 63,70% de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2024 (metas entregadas) | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre | 75% | 63.7% | 84.93% | Para el cuarto trimentre de la vigencia 2023 el FDLTeusaquillo consolida un avance de 63 puntos porcentuales de las metas del Plan de Desarrollo Local acumulada al 30 de septiembre de 2024. Meta no cumplida para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 9% | 22% | 45% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 9% | 34.81% | 100% | Se giró $2.699.207.521 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023. Meta cumplida para 1 trimestre 2024, Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 por encima de lo programado para el trimestre | BOGDATA Reporte DGDL | 22% | 47.79% | 100% | Meta cumplida para el trimestre | Reporte DGDL | 45% | 50.78% | 100% | Se han girado $3.980.446.794 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023. Meta cumplida para el 3 trimestre 2024, Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 por encima de lo programado para el trimestre" | Reporte de metas de la DGDL | 65% | 87.43% | 100% | Se giro el 87,43% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre | 65% | 87.43% | 100% | Se han girado $3.980.446.794 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023. Meta cumplida para el 3 trimestre 2024, Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 por encima de lo programado para el trimestre"
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores-9.848.559.713)*100% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 43% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 14.98% | 100% | Se giró $72.882.965 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores. Meta cumplida para 1 trimestre 2024, Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores. Se realizó un giro por $1.408.690.004 del contrato 88 de 2016 que hace parte de los contratos que fueron descontados de los compromisos por tener problemas, por lo tanto se descuenta este valor de los giros acumulados para corregir la distorsión del indicador | BOGDATA Reporte DGDL | 25% | 25.14% | 100% | Meta cumplida para el trimestre | Reporte DGDL | 43% | 34.21% | 79.56% | Se han girado $158.049.635 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores. Meta no cumplida para el 3 trimestre 2024. Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores. Se realizó un giro por $1.408.690.004 del contrato 088 de 2016 que hace parte de los contratos que fueron descontados de los compromisos, por lo tanto se descuenta este valor de los giros acumulados para corregir la distorsión del indicador. | Reporte de metas de la DGDL | 63% | 38.63% | 61.32% | Se realizó un giro por $1.408.690.004 del contrato 88 de 2016 que hace parte de los contratos que fueron descontados de los compromisos por tener problemas, por lo tanto se descuenta este valor de los giros acumulados para corregir la posible distorsión del indicador | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre | 63% | 38.63% | 61.32% | Se realizó un giro por $1.408.690.004 del contrato 88 de 2016 que hace parte de los contratos que fueron descontados de los compromisos por tener problemas, por lo tanto se descuenta este valor de los giros acumulados para corregir la posible distorsión del indicador
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 23% al 30 de junio y el 96% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 13% | 23% | 60% | 96% | 96% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 13% | 12.08% | 92.92% | Meta con cumplimiento del 12,08%. El porcentaje de avance se deriva principalmente de la contratación de prestación de servicios minima. Esta vigencia es compleja en los compromisos y ejecución de recursos dado que ingresa la nueva administración y el cumplimiento de la meta no se ve al 100% por la falta de personal para el desarrollo de los procesos contractuales y precontractuales de las diferentes lineas de inversión local. | BOGDATA Reporte DGDL | 23% | 22.66% | 98.52% | Meta cumplida para el trimestre | Reporte DGDL | 60% | 39.9% | 66.5% | Meta con avance del 39,90%. El porcentaje de avance se deriva principalmente de la contratación de prestación de servicios. La Alcaldía Local de Teusaquillo ha tenido tres ordenadores de gasto diferentes durante la vigencia, adicionalmente se debe señalar que con el cambio de administración se realiza la discusión y aprobación de un nuevo plan de desarrollo, lo que implica que los procesos contractuales financiados con el presupuesto asignado a los proyectos de inversión deben esperar a las nuevas lineas y directrices. Sin embargo, para el último semestre se tiene proyectado comprometer la mayoría de los recursos dando cumplimiento a la meta establecida. | Reporte de metas de la DGDL | 96% | 99.67% | 100% | Se compromete el 99,67% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre | 96% | 99.67% | 100% | Meta con avance del 39,90%. El porcentaje de avance se deriva principalmente de la contratación de prestación de servicios. La Alcaldía Local de Teusaquillo ha tenido tres ordenadores de gasto diferentes durante la vigencia, adicionalmente se debe señalar que con el cambio de administración se realiza la discusión y aprobación de un nuevo plan de desarrollo, lo que implica que los procesos contractuales financiados con el presupuesto asignado a los proyectos de inversión deben esperar a las nuevas lineas y directrices. Sin embargo, para el último semestre se tiene proyectado comprometer la mayoría de los recursos dando cumplimiento a la meta establecida.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 52% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 5% | 20% | 35% | 52% | 52% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 5% | 0.5756% | 11.51% | Se giró $156.587.859 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. El porcentaje de avance se deriva principalmente de la contratación de prestación de servicios minima. Esta vigencia es compleja en los compromisos y ejecución de recursos dado que ingresa la nueva administración y el cumplimiento de la meta no se ve al 100% por la falta de personal para el desarrollo de los procesos contractuales y precontractuales de las diferentes lineas de inversión local | BOGDATA Reporte DGDL | 20% | 9.23% | 46.15% | Meta no cumplida para el trimestre | Reporte DGDL | 35% | 23.25% | 66.43% | Se han girado $158.049.635 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. En relación con la meta anterior, esta meta cuenta con un avance de 23,25%, menor a la programada debido a que en la Alcaldía Local de Teusaquillo ha tenido tres ordenadores de gasto diferentes durante la vigencia, adicionalmente se debe señalar que con el cambio de administración se realiza la discusión y aprobación de un nuevo plan de desarrollo, lo que implica que los procesos contractuales financiados con el presupuesto asignado a los proyectos de inversión deben esperar a las nuevas lineas y directrices. | Reporte de metas de la DGDL | 52% | 35.83% | 68.9% | Se giro $10.905.139.474 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. Se tiene porcentaje de giro de 35,83%, meta no cumplida teniendo en cuenta que el compromiso de los recursos de vigencia 2024 se comprometio en el ultimo trimestre y su pago no se pudo realizar dentro de la vigencia. | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre | 52% | 35.83% | 68.9% | Se han girado $158.049.635 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. En relación con la meta anterior, esta meta cuenta con un avance de 23,25%, menor a la programada debido a que en la Alcaldía Local de Teusaquillo ha tenido tres ordenadores de gasto diferentes durante la vigencia, adicionalmente se debe señalar que con el cambio de administración se realiza la discusión y aprobación de un nuevo plan de desarrollo, lo que implica que los procesos contractuales financiados con el presupuesto asignado a los proyectos de inversión deben esperar a las nuevas lineas y directrices.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 100% | 0% | 0% | La DGDL reporto cumplimiento de meta | Meta no reportada por la DGDL | 100% | 90.93% | 90.93% | El 90,93% de los contratos se encuentran registrados en Sipse, descontando los contratos que son especificados en el indicador (comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) y adicionalmente los suceptibles de cambio de base de datos los cuales estan reportados y justificados por parte del FDLT con caso hola N. IM-63528-1-2813 son 22 casos | Reporte de metas de la DGDL | 100% | 95.04% | 95.04% | El 95,04% de los contratos se encuentran registrados en Sipse, descontando los contratos que son suceptibles de cambio de base de datos los cuales estan reportados y justificados por parte del FDLT con caso hola N. IM-63528-1-2813 | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre | 100% | 61.99% | N/A | El 95,04% de los contratos se encuentran registrados en Sipse, descontando los contratos que son suceptibles de cambio de base de datos los cuales estan reportados y justificados por parte del FDLT con caso hola N. IM-63528-1-2813
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 0% | 0% | No se evidencia el cargue de contratos en estado "ejecución" en SIPSE Local. |  | 100% | 0% | 0% | La DGDL reporto cumplimiento de meta | Meta no reportada por la DGDL | 100% | 89.4% | 89.4% | El 89,40% de los contratos se encuentran registrados en Sipse, descontando los contratos que son especificados en el indicador (comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) y adicionalmente los suceptibles de cambio de base de datos los cuales estan reportados y justificados por parte del FDLT con caso hola N. IM-63528-1-2813 son 22 casos | Reporte de metas de la DGDL | 100% | 100% | 100% | El 100% de los contratos cargados en sipse se encuentan en ejecución | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre | 100% | 47.35% | 47.35% | El 100% de los contratos cargados en sipse se encuentan en ejecución
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 90% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Número de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*90% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 90% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 90% | 0% | 0% | La DGDL reporto cumplimiento de meta | Meta no reportada por la DGDL | 90% | 100% | 100% | El 100% de los proyectos se encuentran conciliados en modulo de proyectos aplicativo SIPSE | Reporte de metas de la DGDL | 90% | 100% | 100% | El 100% de los contratos cargados en sipse se encuentan en ejecución | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre | 90% | 66.67% | N/A | El 100% de los proyectos se encuentran conciliados en modulo de proyectos aplicativo SIPSE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 9 | Registrar al 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Numero Proyectos de inversión registrados en SIPSE Local / Numero de Proyectos de inversión aprobados en SEGPLAN)*100% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el primer trimestre 2024 | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | No programada para reporte en el III trimestre | Reporte de metas de la DGDL | 100% | 58.06% | 58.06% | El 58,06% de los proyectos de inversión se encuentran conciliados | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre | 100% | 0% | 0% | No programada para reporte en el III trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 17.280 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 17280 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 4320 | 2329 | 53.91% | 2.329 expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados según memorando N. 20242200112163. | Pantallazo aplicativo DGP | 4320 | 3835 | 88.77% | 3835 expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados según memorando N. 20242200214433, | Reporte meta DGP | 4320 | 3247 | 75.16% | Al corte de septiembre registran en el aplicativo 3599 impulsos. faltan para el cumplimiento de la meta del trimestre 990. Rezago de los trimestres anteriores 2683 impulsos. El cumplimiento de esta meta se afectá por no disponibilidad del aplicativo ARCO en periodos importantes que fueron debidamente informados y tambien por movimientos en la planta de personal (inspectores) los cuales estuvieron en disfrute de vacaciones y posteriormente fueron trasladados a otras localidades | Reporte de metas de la DGP Radicado No 20242200312113 | 4320 | 1051 | 24.33% | 1051 expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados según memorando N. 20252200007533 | Memorando 20252200007533 emitido por la DGP | 17280 | 10462 | 60.54% | Al corte de septiembre registran en el aplicativo 3599 impulsos. faltan para el cumplimiento de la meta del trimestre 990. Rezago de los trimestres anteriores 2683 impulsos. El cumplimiento de esta meta se afectá por no disponibilidad del aplicativo ARCO en periodos importantes que fueron debidamente informados y tambien por movimientos en la planta de personal (inspectores) los cuales estuvieron en disfrute de vacaciones y posteriormente fueron trasladados a otras localidades
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Proferir 4.080 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Fallos de fondo | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 4080 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1020 | 512 | 50.2% | 512 fallos de fondo en primera instancia proferidos según memorando N. 20242200112163 | Pantallazo aplicativo DGP | 1020 | 827 | 81.08% | 827 expedientes a cargo de las inspecciones de policía fallados según memorando N. 20242200214433, | Reporte meta DGP | 1020 | 640 | 62.75% | Se registran en el aplicativo 640 fallos. El cumplimiento de esta meta se afectá por no disponibilidad del aplicativo ARCO en periodos importantes que fueron debidamente informados y tambien por movimientos en la planta de personal (inspectores) los cuales estuvieron en disfrute de vacaciones y posteriormente fueron trasladados a otras localidades | Reporte de metas de la DGP Radicado No 20242200312113 | 1020 | 259 | 25.39% | 259 expedientes a cargo de las inspecciones de policía fallados según memorando N. 20252200007533 | Memorando 20252200007533 emitido por la DGP | 4080 | 2238 | 54.85% | Se registran en el aplicativo 640 fallos. El cumplimiento de esta meta se afectá por no disponibilidad del aplicativo ARCO en periodos importantes que fueron debidamente informados y tambien por movimientos en la planta de personal (inspectores) los cuales estuvieron en disfrute de vacaciones y posteriormente fueron trasladados a otras localidades
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar (archivar) 252 actuaciones administrativas activas | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 39 | 63 | 87 | 63 | 252 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 39 | 0 | 0% | Sin avance en primer trimestre vigencia 2024 | Pantallazo aplicativo DGP | 63 | 2 | 3.175% | la alcaldia alcanzo un cumplimiento de 2 en el trimestre | Reporte meta DGP | 87 | 0 | 0% | No se registra avances en la vigencia | Reporte de metas de la DGP Radicado No 20242200312113 | 63 | 0 | 0% | Meta sin avance en el trimestre | Memorando 20252200007533 emitido por la DGP | 252 | 2 | 0.7937% | No se registra avances en la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Terminar 350 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 50 | 100 | 120 | 80 | 350 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 50 | 0 | 0% | Sin avance en primer trimestre vigencia 2024 | Pantallazo aplicativo DGP | 100 | 0 | 0% | Meta sin avance en el trimestre | Reporte meta DGP | 120 | 11 | 9.167% | Al corte de septiembre registran en el aplicativo 32 actuaciones administrativas. La cifra no concuerda con lo informado en reporte de la DGP | Reporte de metas de la DGP Radicado No 20242200312113 | 80 | 0 | 0% | Meta sin avance en el trimestre | Memorando 20252200007533 emitido por la DGP | 350 | 11 | 3.143% | Al corte de septiembre registran en el aplicativo 32 actuaciones administrativas. La cifra no concuerda con lo informado en reporte de la DGP
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 260 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 40 | 84 | 84 | 52 | 260 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 40 | 44 | 100% | Se realizaron 44 IVC en materia de integridad del espacio publico | Pantallazo aplicativo DGP | 84 | 70 | 83.33% | Se realizaron 70 ivc en materia de espacio público durante el 2 trimestre 2024- Meta no cumplida | Actas de operativos | 84 | 95 | 100% | En materia de integridad del espacio público se realizaron 95 IVC, cumpliendo la meta para el trimestre, sin embargo esto no se encuentra reflejado en el aplicativo de la DGP, pese a que las actas se encuentran cargadas. | Actas opertivos | 52 | 69 | 100% | Se realizaron 69 ivc en materia de espacio público durante el VI trimestre 2024- Meta cumplida | Registros de operativos Alcaldía Local | 260 | 278 | 100% | En materia de integridad del espacio público se realizaron 95 IVC, cumpliendo la meta para el trimestre, sin embargo esto no se encuentra reflejado en el aplicativo de la DGP, pese a que las actas se encuentran cargadas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 290 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 65 | 75 | 75 | 75 | 290 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 65 | 34 | 52.31% | Se realizaron 34 IVC en materia de actividad económica realizadas | Pantallazo aplicativo DGP | 75 | 134 | 100% | Se realizaron 134 ivc en materia de actividad económica durante el 2 trimestre 2024- Meta cumplida | Actas de operativos | 75 | 90 | 100% | En materia de actividad económica se realizaron 90 IVC, cumpliendo la meta para el trimestre, sin embargo esto no se encuentra reflejado en el aplicativo de la DGP, pese a que las actas se encuentran cargadas. | Actas opertivos | 75 | 84 | 100% | Se realizaron 84 ivc en materia de actividad económica durante el IV trimestre 2024- Meta cumplida | Registros de operativos Alcaldía Local | 290 | 342 | 100% | En materia de actividad económica se realizaron 90 IVC, cumpliendo la meta para el trimestre, sin embargo esto no se encuentra reflejado en el aplicativo de la DGP, pese a que las actas se encuentran cargadas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 77 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 12 | 24 | 24 | 17 | 77 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 12 | 0 | 0% | Sin avance en primer trimestre vigencia 2024 | Pantallazo aplicativo DGP | 24 | 30 | 100% | Se realizaron 30 ivc en materia de actividad ambiental durante el 2 trimestre 2024- Meta cumplida | Actas de operativos | 24 | 80 | 100% | En materia de actividad ambiental se realizaron 80 IVC, cumpliendo la meta para el trimestre y para la vigencia, sin embargo esto no se encuentra reflejado en el aplicativo de la DGP, pese a que las actas se encuentran cargadas. | Actas opertivos | 17 | 17 | 100% | Se realizaron 17 ivc en materia de actividad ambiental durante el IV trimestre 2024- Meta cumplida | Registros de operativos Alcaldía Local | 77 | 127 | 100% | En materia de actividad ambiental se realizaron 80 IVC, cumpliendo la meta para el trimestre y para la vigencia, sin embargo esto no se encuentra reflejado en el aplicativo de la DGP, pese a que las actas se encuentran cargadas.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 37.39% |  |  |  |  | 45.77% |  |  |  |  | 59.42% |  |  |  |  | 55.9% |  |  |  |  | 50.39%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el primer trimestre 2024 | No programada | 80% | 85% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): Obtuvo una calificación del 83% inspección realizada el 17-06-24 *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Reporte hasta mayo * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Reporte hasta mayo *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Sin reporte | Reporte meta ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 88% | 100% | Se obtuvo una ponderación semestral de 88% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP |  | 80% | 86.5% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): Obtuvo una calificación del 83% inspección realizada el 17-06-24 *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Reporte hasta mayo * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Reporte hasta mayo *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Sin reporte
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 3 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 3 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 3 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC de la OAP | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas lo que representa una ejecución de la meta del 100%. |  | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 6 acciones de mejora vencidas de las 14 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 57,14%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el primer trimestre 2024 | No programada | 100% | 100% | 100% | No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos | Reporte meta OAC | 100% | 100% | 100% | Reporte de actualizacion de informacion de la pagina web | Radicado No. 20241400319663 | 100% | 100% | 100% | La página web de la alcaldia se encuentra actualizada dando cumplimiento a lo establecido en Resolución 1519 de 2020 de MINTIC |  | 100% | 100% | 100% | Reporte de actualizacion de informacion de la pagina web
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local asistió a la capacitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación sobre el sistema de gestión y el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizada el día 13 de marzo de 2024, en el auditorio de la Localidad de Barrios Unidos | Listado de asistencia y presentación | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Capacitacioion del dia 16 de septiembre en la alcaldia de San Cristotal | Listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Capacitacioion del dia 16 de septiembre en la alcaldia de San Cristotal
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el primer trimestre 2024 | No programada | 1 | 100% | 100% | la alcaldia realizo la activida programada el dia 20 de junio | Listado de asistencia y PPT | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Se realiza segunda jornada de socialización del SGC de Secretaría de Gobierno en el primer semestre de la vigencia 2024 | Se anexa evidencia de la jornada de socialización | 2 | 2 | 100% | No programada
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificadas y registradas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes de gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local logró la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Memorando SGI 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | No programada
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 68.29% | 68.29% | La alcaldía local cumplió oportunamente con la atención de 84 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Memorando SGI 20244600114073 | 100% | 89.12% | 89.12% | la alcaldia local dio respuesta a 131 de 147 requerimientos ciudadanos instaurados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO | Reporte de requerimientos ciudadanos | 100% | 80.52% | 80.52% | La alcaldia dio respueta a 62 requerimientos de los 77 instaurados | Radicado No. 20244600316223 Seguimiento a meta de requerimientos ciudadanos tercer Trimestre 2024 | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cumplió parcialmente con la atención de requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 84.48% | 84.48% | La alcaldia dio respueta a 64 requerimientos de los 77 instaurados
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 18.41% |  |  |  |  | 19.56% |  |  |  |  | 19.03% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 19.56%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 55.8% |  |  |  |  | 65.34% |  |  |  |  | 78.45% |  |  |  |  | 75.9% |  |  |  |  | 69.95%
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C12: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on D14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E31: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E39: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E40: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F14: Seleccione la opción que corresponda
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on G14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on H14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U14: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V14: Indique la magnitud programada
Note on W14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA14: Indique la magnitud programada
Note on AB14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF14: Indique la magnitud programada
Note on AG14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK14: Indique la magnitud programada
Note on AL14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión