## Hoja1
Código meta proyecto extendida | Nombre Localidad | Código Proyecto | Meta proyecto | Tipo de anualización meta proyecto | Magnitud programada meta proyecto | Magnitud contratada meta proyecto | Magnitud contratada MP 2022 | Magnitud contratada MP 2023 | Magnitud contratada MP 2024 | Magnitud entregada meta proyecto | Magnitud entregada MP 2022 | Magnitud entregada MP 2023 | Magnitud entregada MP 2024 | Condición 2021 | Condición 2022 | Condición 2023 | Condición 2024 | SumaDeValor_Neto_Meta | SumaDeValor_giros_Meta | Observaciones
809 | Teusaquillo | 2045 | Atender 2773 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. | Suma | 693 | 1088 | 1088 | 0 | 0 | 1388 | 798 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 283877530 | 16652667 | Primer trim 2022: De acuerdo a Reporte enviado por SDG , información con corte a 31 de marzo de 2022, efectivamente pagadas a 798 hogares.
810 | Teusaquillo | 2045 | Beneficiar 250 personas mayores con apoyo económico tipo C. | Constante | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 244 | 248 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 228900000 | 69850000 | Para el primer trimestre de 2022, se adelanto la entrega de subsidio tipo C enero 245, febrero 250, marzo 250.
811 | Teusaquillo | 2094 | Apoyar 258 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. | Suma | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 49580000 | 7455833 | Prim trim2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
812 | Teusaquillo | 2101 | Dotar 1 CAIDSG con herramientas a los servicios sociales ya existentes y a otros nuevos posibles | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 36160000 | 5122667 | Primer Trim: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
813 | Teusaquillo | 2094 | Promover en 207 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. | Suma | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | Completo | No mueve meta |  |  | 31500000 | 4819166 | Se cumplio con la entrega de los 51 estimulos de la meta 2021 lo cual se evidencia las cartas de compromiso y los soportes de las tranferencias. Prim trim 2022: el personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
814 | Teusaquillo | 2094 | Promover en 279 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. | Suma | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 149020000 | 19810498 | Prim trim2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
815 | Teusaquillo | 2094 | Revitalizar 230 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | Suma | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 67660000 | 10092501 | Para la meta 2021 se potenciaron 50 emprendimientos y se evidencian mediante el registro de la feria "Teusafest" Primer trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
816 | Teusaquillo | 2101 | Dotar 1 jardin infantil y/o centro AMAR de la localidad | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 36160000 | 0 | Primer trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
817 | Teusaquillo | 2101 | Formar 2000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. | Suma | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 36160000 | 4520000 | Prim trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
818 | Teusaquillo | 2109 | Vincular 860 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. | Suma | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 54560000 | 7570667 | Prim trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
819 | Teusaquillo | 2113 | Beneficiar 300 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios). | Suma | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 44000000 | 6233333 | Prim trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
820 | Teusaquillo | 2113 | Vincular 480 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. | Suma | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No mueve meta | No mueve meta |  |  | 94560000 | 11177333 | Prim trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
821 | Teusaquillo | 2049 | Implementar 4 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad. | Suma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 36160000 | 4520000 | Prim trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
822 | Teusaquillo | 2157 | Dotar 2 sedes educativas urbanas | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | Teusaquillo | 2160 | Beneficiar 311 personas con apoyo para la educación superior. | Suma | 75 | 77 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 24800000 | 4133333 | No hay diferencia en el reporte de la meta a diciembre 31 2021 Para primer trim 2022 el personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
824 | Teusaquillo | 2160 | Beneficiar 349 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia. | Suma | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 36160000 | 0 | No hay diferencia en el reporte de la meta a diciembre 31 2021 Para prim trim 2022 el personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
825 | Teusaquillo | 2072 | Beneficiar 1000 Personas con artículos deportivos entregados. | Suma | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto
826 | Teusaquillo | 2072 | Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Suma | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 |  | Incompleto |  |  | 144160000 | 19690667 | Primer Trim 2022: se han vinculado 241 personas gestionadas por los instructores vinculados
827 | Teusaquillo | 2078 | Capacitar 450 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | Teusaquillo | 2078 | Intervenir 3 sedes culturales con dotación y/o adecuación. | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 29119999 | 3798666 | Prim trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
829 | Teusaquillo | 2078 | Otorgar 15 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural. | Suma | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 29120002 | 3798668 | Prim trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
830 | Teusaquillo | 2078 | Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales. | Suma | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 29119999 | 3798666 | Prim trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
831 | Teusaquillo | 2087 | Implementar 2 acciones de fomento para la agricultura urbana. | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 99440000 | 16121334 | Primer trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
832 | Teusaquillo | 2090 | Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo. | Suma | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No Aplica
833 | Teusaquillo | 2116 | Implementar 2 PROCEDAS. | Suma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | [5 empty] | Para la meta 2021 se completaron las capacitaciones en los 7 ejes y se continuan las siguientes etapas
834 | Teusaquillo | 2116 | Intervenir 4200 M2 de jardinería y coberturas verdes. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | Teusaquillo | 2120 | Intervenir 2 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | Teusaquillo | 2125 | Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | Teusaquillo | 2125 | Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 36160000 | 5122667 | Prim trim 2022:Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
838 | Teusaquillo | 2126 | Mantener 1200 árboles urbanos. | Suma | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | Completo | [5 empty] | De la meta 2021, se efectuo mantenimiento al 100% arboles
839 | Teusaquillo | 2126 | Plantar 450 árboles urbanos. | Suma | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | Completo | [5 empty] | la meta 2021, se efectuo al 100%
840 | Teusaquillo | 2139 | Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | Suma | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 72320000 | 0 | Prim trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
841 | Teusaquillo | 2142 | Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Suma | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 90720000 | 12844000 | de la meta 2021, se obtuvo una atención de 1989 animales en 5 ítems evidenciados en historias clinicas, actas de reunión, formato de atención. Primer trim 2022: el personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
842 | Teusaquillo | 2147 | Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje. | Suma | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto
843 | Teusaquillo | 2140 | Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | Teusaquillo | 2162 | Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | Suma | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | [5 empty] | No hay diferencia respecto al reporte presentado a 31 de diciembre.
845 | Teusaquillo | 2162 | Vincular 1600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | Suma | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto |  |  |  | 36160000 | 4520000 | No hay diferencia respecto al reporte presentado a 31 de diciembre. Para prim trim 2022 el personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
846 | Teusaquillo | 2164 | Implementar 2 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia. | Suma | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 505760000 | 56913333 | Prim trim 2022 corresponde a los gestores de convivencia vinculados durante el primer trimestre del año
847 | Teusaquillo | 2152 | Realizar 2 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad. | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 42293333 | 5136000 | Prim trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
848 | Teusaquillo | 2152 | Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales. | Suma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 42293333 | 5286667 | De la meta 2021 se encuentra el avance del proceso en 63%, evidenciado en registro fotografico actas por convenio con Idipron. Para prim trim 2022 el personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
849 | Teusaquillo | 2152 | Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios. | Suma | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Completo | No mueve meta |  |  | 42293334 | 5738666 | La meta 2021: se cumplio de conformidad a lo planteado cuarto trim 2021. Prim trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
850 | Teusaquillo | 2148 | Suministrar 2 dotaciones logísticas a organismos de seguridad. | Suma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto
851 | Teusaquillo | 2148 | Suministrar 2 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad. | Suma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 36160000 | 4821333 | Primer trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
852 | Teusaquillo | 2167 | Atender 500 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
853 | Teusaquillo | 2154 | Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 0.25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 44906666 | 3227556 | De la meta 2021 se encuentra el avance en 65%, correspondiente al 0,52 km carril, evidenciado con actas de avance de obra. Primer trim 2022: Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
854 | Teusaquillo | 2154 | Intervenir 1300 metros cuadrados de Puentes peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | Teusaquillo | 2154 | Intervenir 2300 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 1300 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 44906666 | 3227556 | Para la meta 2021 se ha completado 780 m2 evidenciados en las actas de entrega de obra. Para prim trim 2022: el personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
856 | Teusaquillo | 2154 | Intervenir 2900 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 942.5 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 44906668 | 3227555 | Para la meta 2021 el avance corresponde a 942,5 m evidenciados en las actas deentrega de obra. Para primer trim 2022 el personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto
857 | Teusaquillo | 2158 | Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | Suma | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | [5 empty] | Para la meta 2021 se capacitaron 232 personas evidenciadas en las listas.
858 | Teusaquillo | 2158 | Dotar 4 sedes de salones comunales. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | Teusaquillo | 2158 | Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | Teusaquillo | 2169 | Realizar 1 rendición de cuentas anual | Constante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Completo | No Aplica
861 | Teusaquillo | 2169 | Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional. | Suma | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 1877013300 | 252971298 | Corresponde a la contratación del personal destinado al fortalecimiento.
862 | Teusaquillo | 2172 | Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control. | Suma | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 1052160000 | 113147335 | Corresponde a la contratación del personal que apoya las labores de las inspecciones de policia de la localidad